УТВЕРЖДЕН

Приказом

МБДОУ детского сада

от 28.02.2014 г. № 20/1-0

**План-график (дорожная карта)**

**мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО**

**в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**

**«Детский сад № 30»**

**Артемовского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Тема и содержание мероприятия*** | ***Сроки***  ***исполнения*** | | ***Ответственный исполнитель*** | ***Ожидаемый результат*** | ***Подтверждение*** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО в ДОУ | Февраль – март  2014 год | Рабочая  группа | | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | План-график (дорожная карта) ДОУ введения ФГОС ДО |
| 2. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной деятельности ДОУ в соответствии ФГОС ДО. | Март  2014 года | Заведующий | | Подготовка приказов, локальных актов ДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Протокол педсовета, на котором принято решение, согласованный с учредителем |
| 3. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Март  2014 года | Заведующий | | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ | Наличие должностных инструкций, доведенных до сведения работников |
| 4. | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 года | Заведующий | | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ ДОУ о создании рабочей группы |
| 5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Июнь 2014 года –  декабрь 2016 года  (1 раз в полгода) | Рабочая  группа | | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий к развивающей предметно-пространственной среде | Аналитическая справка |
| 6. | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО |  | Заведующий, зам. зав. по ВМР | | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ |
| 7. | Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | Март  2014 года –  Декабрь 2016 года | Рабочая  группа | | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | Образовательные проекты  Анкетирование родителей |
| 8. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Март  2014 года | Рабочая  группа | | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО | Аналитическая справка, заключение |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО. | Поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Заведующий, зам. зав. по ВМР | | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации руководящим и педагогическим работникам ДОУ по введению ФГОС ДО | План курсовой подготовки |
| 2. | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | 2014-2015 г.г. | Рабочая  группа | | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного  образования с привлечением органов государственнообщественного управления | Программа  ООП ДО  Протоколы. |
| 3. | Определение перечня вариативных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | По мере публикации реестра примерных ООП ДО | Рабочая  группа | | Определение перечня вариативных ООП ДО и методических пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | Перечень |
| 4. | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию предметно-пространственной, развивающей, образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе | 2014-2015 г.г. | Рабочая  группа | | Создание модели(й) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников ДОУ на основе ФГОС ДО | Модель (и) образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| 5. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | Март -декабрь  2014 года | Рабочая  группа | | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования |
| 6. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, тематических консультаций и др. форм методической работы). | Март –  Декабрь 2014 года | Рабочая  группа | | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО:  «Содержание ФГОС ДО»;  «Требования к структуре ООП ДО»;  Требования к условиям реализации ООП ДО»;  «Требования к результатам освоения ООП ДО.  Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | Протоколы мероприятий.  Методические материалы.  Результаты анализа анкетирования педагогов. |
| 7. | Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС ДО | Февраль-Декабрь 2014 года | Зам.зав. по ВМР | | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО | Протоколы мероприятий.  Методические материалы.  Результаты анализа анкетирования педагогов. |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | |
| 1. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. | Февраль- март  2014 года | Заведующий, зам. зав. по ВМР | | Протокол заседания педсовета ДОУ, на котором принято решение, заверенный (согласованный) с учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Протоколы, приказы, дополнительные соглашения |
| 2. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Март  - декабрь  2014 года | Заведующий хозяйством | | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ | Наличие в ДОУ средств обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в Интернет. | Март –  Декабрь 2014 года | Зам. зав. по ВМР | | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений | Информационно пространство в АГО. |
| 2. | Информирование родителей, воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.) | Февраль –  Декабрь 2014 года | Рабочая  группа | | Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО | Информационное ДОУ. Печатная продукция. Протоколы. публичный отчет родителям |